# ČESON: Interní grantová soutěž

Název projektu: Zhotovení interaktivního klíče echolokačních signálů

Řešitelé: Helena Jahelková, Tomáš Bartonička a Jakub Beneš

Požadovaná částka celkem (Kč): 8000,-

odměna: 8000,-

Nástin řešení projektu (metodika, časový harmonogram, očekávaný přínos, výstupy):

V současné době využívá stále více pracovníků metodu detektoringu ke zpracování především faunistických, dále pak ekologických a etologických dat. Parametry a sonogramy  echolokačních signálů byly sice uvedeny v dostupné literatuře (Dungel & Gaisler 2002, Anděra & Horáček 2005), avšak pro přímou identifikace v terénu nepostačuje.

Cílem práce bude vytvořit interaktivní klíč echolokačních signálů našich druhů netopýrů umožňujícím identifikaci jak přímo v terénu (systém heterodyning), tak na počítači (systém time expansion). U jednotlivých druhů budou připojeny zvukové nahrávky typických echolokačních signálů získané pracovníky na lokalitách ČR. Součástí klíče bude také obecné  pojednání o echolokačních signálech a lovecké strategii.

Časový harmonogram:

Sběr materiálu (nahrávky) – červen-září 2006

Zkušební verze – (konec září)

Koncová verze  - (polovina prosince)

Výstupy:

Umožnění identifikace druhů na základě echolokačních hlasů

Audionahrávky dostupné na webu

Typické sonogramy echolokačních signálů našich druhů netopýrů

Finanční náklady nutné k realizaci experimentu

Odměny (zhotovení grafických a textových podkladů a vytvoření interaktivní tabulky na www.ceson.org)

Celkem										8000,-

Vypracoval: Dr. Tomáš Bartonička